미래기술과 사회의 상호작용 (Future Cross) 회의록

일시 : 2016년 6월 29일 12:00

장소 : 카이스트 Faculty Club

참석자 :

카이스트 – 이도헌 교수, 김상욱 교수, 김유천 교수, 김지희 교수, 김기성 조교

서울대 – 이종수 교수, 우종률 박사, 이현주 조교

- 조직구성

  - 운영위원회에서 서울대 측의 워크샵 담당위원 1명 보강 필요

  - 서울대 사무국에 우종률 박사(8월까지), 이현주 조교

- 홍보전략 – 신기술 관련 기업들과의 연계

  - 홍보자료를 만들기 위한 기초자료 (동영상, 사진 등) 수집 필요

  - 추후 기술 별 해당하는 기업들에게 도움요청 (학교 발전기금 형태)

- 홍보전략 – 전체 메일 및 학생 동아리와의 연계

  - 학교전체 메일 송부 여부

  - 동아리 리스트를 도출하고 컨택 (지석호, 김지희 교수님)

    - 회의비용 지원과 같은 인센티브 제공

- 토론트랙 - 주제후보

  - 10대기술 주제당 1-2개 토론질문 결정

    - 찬반 되도록 주제 선정

    - 10년안에 발생할 이슈

    - 7월중에 토론 주제 선정

- 토론트랙 - 멘터

  - 멘터 역할 정의

    - 토론글의 최종 감수

    - 선정주제에 대한 해설글 작성

  - 멘터 섭외

    - 토론 주제 선정 이후 멘터 리스트 확정

    - 멘터 리스트 섭외

- 토론트랙 – 참가자 및 댓글 이슈

  - 참가자

    - 소속관련 검토

    - 명예서약을 하고 토론에 참가토록 함

  - 댓글 허용

    - 토론 활성화를 위해 댓글 허용하자

    - 정보구조와 성실작성을 위해 문장유형 지정 또는 양식제시 여부

- 인센티브 디자인 – 우수 토론 참여자 단계별 시상

  - 개인상, 단체상 구분 필요

  - 실시간 좋아요 등의 스코어로 인기상

  - 상금 액수는 추후 결정

  - 수상자에게 서울대가 10, 11월분 연구비 제공, 카이스트는 11, 12월분 연구비 제공

- 토론진행 일정

  - 토론은 짧은 기간동안 인텐시브하게 진행하는 형태로 추진

    - 1차: 8월 22일(월) – 9월 2일(금)

    - 2차: 9월 12일(월) – 9월 23일(금)

    - 진행이전에는 홍보에 주력하고1차 진행 및 분석후 추가 2차 진행

- 다음 회의 일정

  - 8월 중순, 서울대에서 진행

    - 주제 공모결과를 논의할 예정